«Утверждаю»

Директор МУП «РКХ-2»

_________А.Ю. Бондаренко

«13»   марта   2026 года.

ПЛАН

подготовки к отопительному сезону 2026-2027 года.

Муниципальное унитарное предприятие «РКХ-2» Упоровского муниципального района. Тюменская область, Упоровский район, село Упорово, улица Крупской, дом, 34 (в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 года № 2233).

1.Общие сведения

| 1 | Адрес учреждения | Тюменская область, Упоровский район, село Упорово, улица Крупской, дом 34, |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год постройки | 1969 |
| 3 | Общая площадь здания | 712,0 |
| 4 | Теплоснабжение организаций | МУП «РКХ-2» |
| 5 | Наличие подвала | Не имеется |
| 6 | Наличие элеватора/ теплового пункта | Отсутствует. |
| 7 | Система отопления | Закрытая |
| 8 | Схема отопления | Двухтрубная |
| 9 | Система ГВС | Отсутствует |
| 10 | Материал трубопроводов | Полипропилен |

2. Анализ прохождения трех прошлогодних отопительных периодов

| 1 | Продолжительность отопительного периода | Дни |
| --- | --- | --- |
|  | 2023-2024гг. (12.09.2023г.-10.05.2024г.) | 243 |
|  | 2024-2025гг. (04.09.2024г.-15.05.2025г.) | 259 |
|  | 2025-2026гг. (13.09.2025г.- 2026г.) | - |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, 0С |  |
|  | 2023-2024гг. | -1,6 0С |
|  | 2024-2025гг. | -1.67 0С |
|  | 2025-2026 (март) гг. | -4,12 0С |
| 3 | Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал, (при наличии прибора учета). |  |
|  | 2023-2024гг. | отсутствуют |
|  | 2024-2025гг. | отсутствуют |
|  | 2025-2026гг. | отсутствуют |
| 4 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения | количество |
|  | 2023-2024гг. | 0 |
|  | 2024-2025гг. | 0 |
|  | 2025-2026гг. | 0 |
| 5 | Случаи аварий/дефектов систем теплоснабжения | количество |
|  | 2023-2024гг. | 0 |
|  | 2024-2025гг. | 0 |
|  | 2025-2026гг. | 0 |
| 6 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период |  |
| 6.1 | Случаи перерывов в поставке теплоносителя | количество |
|  | 2023-2024гг. | 0 |
|  | 2024-2025гг. | 0 |
|  | 2025-2026гг. | 0 |
| 6.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии | количество |
|  | 2023-2024гг. | 0 |
|  | 2024-2025гг. | 0 |
|  | 2025-2026гг. | 0 |
| 6.3 | Случаи снижения параметров давления теплоносителя | количество |
|  | 2023-2024гг. | 0 |
|  | 2024-2025гг. | 0 |
|  | 2025-2026гг. | 0 |
| 7 | Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления | количество |
|  | 2023-2024гг. | 0 |
|  | 2024-2025гг. | 0 |
|  | 2025-2026гг. | 0 |

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному  сезону.

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка состояния трубопроводов, регулирующей запорной арматуры, устранение видимых неисправностей, замена не исправной регулирующей и запорной арматуры. | июнь- август |
| 2 | Проверка работоспособности регулирующих клапанов (визуально) | июнь- август |
| 3 | Уборка помещения элеваторного узла. | отсутствует |
| 4 | Чистка всех узлов и агрегатов система. | июнь- август |
| 5 | Осмотр и устранение видимых неисправностей контрольно-измерительных приборов. | июнь- август |
| 6 | Чистка контрольно-измерительных приборов. | отсутствует |
| 7 | Восстановление тепловой изоляций на трубопроводов. | июнь-август |
| 8 | Гидравлические испытания на повышенное давление всех контуров и здача по Акту теплоснабжающую организацию | июль |
| 9 | Обучение ответственного за эксплуатацию тепловых энергоустановок с последующей проверкой знаний | отсутствует |
| 10 | Работы по подготовки к отопительному сезону (ревизия всех составляющих системы теплоснабжения, при необходимости ремонт/замена, проверка) и сдача по Акту в теплоснабжающую организацию. | июнь-август |
| 11 | Протоколирование основных показаний теплосчетчиков. | отсутствует |
| 12 | Документальное оформление выполненных работ | июнь-август |

4. Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону.

| № п/п | Перечень документов | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Акты выполняемых работ по ежегодным испытаниям на прочность и плотность теплового пункта и системы отопления | июнь-август |
| 2 | План производственных работ на летний период 2026 года | июнь-август |
| 3 | Удостоверение о повышений квалификации по программе «Правила технической эксплуатаций тепловых энергоустановок» | отсуствует |
| 4 | Акт об отсутствии задолженности перед МУП «РКХ-2» | отсутствует |
| 5 | Приказ о назначений ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | отсутствует |
| 6 | Должностная инструкция, ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | отсутствует |
| 7 | Штатное расписание | июнь-июль |
| 8 | Контракт на снабжение тепловой энергией в горячей воде | отсутствует |
| 9 | Контракт ОПРЕССОВКА на оказания услуг по опрессовки элеваторного узла и системы отопления | отсутствует |
| 10 | Копия паспорта теплосчетчика с датой проверки | отсутствует |
| 11 | Паспорт системы отопления ул. Крупской, д. 34 | август |
| 12 | Паспорт готовности здания к отопительному сезону 2026-2027г.г. | август |

ГРАФИК

промывки и гидравлических испытаний

систем теплопотребления потребителей тепловой энергии

| № п/п | Наименование организации | Месяц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | июнь | июль | август |
| Объекты |  |  |  |  |
| 1 | МАОУ Упоровская СОШ с.Упорово, ул.Дзержинского,1 | 14.06-30.06 |  |  |
| 2 | МАОУ Упоровская СОШ с.Упорово (нач.школа) | 14.06-30.06 |  |  |
| 3 | Гараж школьный с.Упорово, ул.Южная | 14.06-30.06 |  |  |
| 4 | Летский сад «Солнышко» с.Упорово, ул.Б.Янтимирова, 33, стр.1 | 14.06-30.06 |  |  |
| 5 | Детский сад «Солнышко» с.Упорово, ул.Б.Янитимирова,33 | 14.06-30.06 |  |  |
| 6 | Детский сад «Солнышко» с.Упорово, ул.Дзержинского, 1, стр.1 | 14.06-30.06 |  |  |
| 7 | Гараж «Ростелеком», с.Упорово, ул.Володарского, 47 | 14.06-30.06 |  |  |
| 8 | Административное здание «Ростелеком» с.Упорово, ул.Володарского, 47 | 14.06-30.06 |  |  |
| 9 | АНО ИИЦ «Знамя Правды» с.Упорово, ул.Володарского,31 | 14.06-30.06 |  |  |
| 10 | Гараж «знамя правды» | 14.06-30.06 |  |  |
| 11 | ИП «Стрельникова, с.Упорово, ул.Крупской, 34 | 14.06-30.06 |  |  |
| 12 | «Росгосстрах» с.Упорово, ул.Крупской | 14.06-30.06 |  |  |
| 13 | КЦСОН гараж | 14.06-30.06 |  |  |
| 14 | АУ УМР «КЦСОН» гараж | 14.06-30.06 |  |  |
| 15 | Упорово-кредит, с.Упорово | 14.06-30.06 |  |  |
| 16 | МФЦ | 14.06-30.06 |  |  |
| 17 | Филиал ФГБУ «Россельхозцент» с.Упорово, ул.Чивилева,6 | 14.06-30.06 |  |  |
| 18 | ДК с.Бызово | 14.06-30.06 |  |  |
| 19 | Администрация СП с.Бызово | 14.06-30.06 |  |  |
| 20 | Школа-сад, с.Бызово | 14.06-30.06 |  |  |
| 21 | Гараж школьный, с.Бызово | 14.06-30.06 |  |  |
| 22 | Суерская СОШ | 14.06-30.06 |  |  |
| 23 | Гараж школьный, с.Суерка | 14.06-30.06 |  |  |
| 24 | Детский сад, с.Суерка | 14.06-30.06 |  |  |
| 25 | ДК с.Суерка | 14.06-30.06 |  |  |
| 26 | ПЧ (гараж), с.Суерка, ул.30лет Победы, 4а | 14.06-30.06 |  |  |
| 27 | Физкультура и спорт, д.Тютрина | 14.06-30.06 |  |  |
| 28 | СОШ с.Липиха | 14.06-30.06 |  |  |
| 29 | Гараж (школа) с.Липиха | 14.06-30.06 |  |  |
| 30 | ФАП с.Липиха | 14.06-30.06 |  |  |
| 31 | ДК с.Липиха | 14.06-30.06 |  |  |
| 32 | Администрация СП с.Липиха | 14.06-30.06 |  |  |
| 33 | СОШ с.Ингалинское | 14.06-30.06 |  |  |
| 34 | Гараж (школа) с.Ингалинское | 14.06-30.06 |  |  |
| 35 | ФАП с.Ингалинское | 14.06-30.06 |  |  |
| 36 | ДК с.Ингалинское | 14.06-30.06 |  |  |
| 37 | ФГКУ «25 ОФПС» с.Ингалинское, ул.Советская, 12 | 14.06-30.06 |  |  |
| 38 | Магазин ИП «Гольцман» с.Ингалинское | 14.06-30.06 |  |  |
| 39 | МАОУ ЧЕРНАКОВСКАЯ ООШ, д.Черная.Ул.Школьная,16 |  | 21.06-11.07 |  |
| 40 | Деский сад, д.Черная, ул.Молодежная |  | 21.06-11.07 |  |
| 41 | Администрация СП д.Черная, ул.Молодежная |  | 21.06-11.07 |  |
| 42 | ДК д.Черная |  | 21.06-11.07 |  |
| 43 | Спортзал, д.Черная, ул.Полева,1 |  | 21.06-11.07 |  |
| 44 | Школа-сад, с.Скородум |  | 21.06-11.07 |  |
| 45 | Спортзал, с.Скородум |  | 21.06-11.07 |  |
| 46 | МАОУ Буньковская СОШ, с.Буньково |  | 21.06-11.07 |  |
| 47 | Гараж(школа) с.Буньково |  | 21.06-11.07 |  |
| 48 | Детский сад, с.Буньково |  | 21.06-11.07 |  |
| 49 | МАОУ Коркинская СОШ |  | 21.06-11.07 |  |
| 50 | Гараж(школа) с.Коркино |  | 21.06-11.07 |  |
| 51 | Детский сад с.Коркино |  | 21.06-11.07 |  |
| 52 | ДК с.Коркино |  | 21.06-11.07 |  |
| 53 | Администрация СП, с. Коркино |  | 21.06-11.07 |  |
| 54 | ФГКУ «25 ОФПС», с.Коркино, ул.Мира, 4 (администр.зд) |  | 21.06-11.07 |  |
| 55 | ИП Гольцман В.Н. с.Коркино, ул.Садовая, 2 |  | 21.06-11.07 |  |
| 56 | ИП Кокшаров, с.Коркино |  | 21.06-11.07 |  |
| 57 | ИП Кунгурцев АА, с.Коркино, ул,Буденного,101 |  | 21.06-11.07 |  |
| 58 | ИП Медведев СГ(гараж), с.Коркино, ул.Мира |  | 21.06-11.07 |  |
| 59 | Спортзал, с.Коркино |  | 21.06-11.07 |  |
| 60 | Поликлинника, с.Упорово, ул.Володарского, 113 |  | 01.07-22.07 |  |
| 61 | Приемное отделение, с.Упорово, ул.Володарского, 113 |  | 01.07-22.07 |  |
| 62 | Административное здание 2-х эт здание (роддом), с.Упорово, ул.Володарского, 113 |  | 01.07-22.07 |  |
| 63 | Гараж №1 с.Упорово, ул.Володарского, 113 |  | 01.07-22.07 |  |
| 64 | Гараж №2, с.Упорово, ул.Володарского, 113 |  | 01.07-22.07 |  |
| 65 | Пищеблок ЦРБ с.Упорово, ул.Володарского, 113 |  | 01.07-22.07 |  |
| 66 | Административное здание 1-эт.(бывшее) ЦРБ, с.Упорово, ул.Володарского, 113 |  | 01.07-22.07 |  |
| 67 | МАОУ Емуртлинская СОШ, с.Емуртла |  | 01.07-22.07 |  |
| 68 | Гараж (школа) с.Емуртла |  | 01.07-22.07 |  |
| 69 | Детский сад, с.Емуртла |  | 01.07-22.07 |  |
| 70 | # ГБЗУ ТО № 12 города Заводоуковск Емуртлинская Амбулатория, с.Емуртла |  | 01.07-22.07 |  |
| 71 | Прачечная (больницы) с.Емуртла |  | 01.07-22.07 |  |
| 72 | Гараж (больница), с.Емуртла |  | 01.07-22.07 |  |
| 73 | ДК, с.Емуртла |  | 01.07-22.07 |  |
| 74 | Спортзал, с.Емуртла |  | 01.07-22.07 |  |
| 75 | МАОУ Масальская СОШ, с.Масали |  | 01.07-22.07 |  |
| 76 | Гараж (школа), с.Масали |  | 01.07-22.07 |  |
| 77 | Детский сад, с.Маали |  | 01.07-22.07 |  |
| 78 | ДК с.Масали |  | 01.07-22.07 |  |
| 79 | Спортзал, с.Масали, ул.Центральная,6а |  | 01.07-22.07 |  |
| 80 | ИП «Маклаков», с.Масали |  | 01.07-22.07 |  |
| 81 | Сбербанк России, с.Масали, пер Новый,7 |  | 01.07-22.07 |  |
| 82 | МАОУ Нижнеманайская ООШ |  | 19.07-31.07 |  |
| 83 | Детский сад, с.Нижнеманай |  | 19.07-31.07 |  |
| 84 | Администрация СП, с.Нижнеманай |  | 19.07-31.07 |  |
| 85 | Гараж( администрации) с.Нижнеманай |  | 19.07-31.07 |  |
| 86 | ФГКУ «25 ОФПС» с.Нижнеманай, ул.Нижнеманайская |  | 19.07-31.07 |  |
| 87 | МАОУ Пятковская СОШ, с.Пятково |  | 19.07-31.07 |  |
| 88 | Детский сад, с.Пятково |  | 19.07-31.07 |  |
| 89 | Амбулатория ГБУЗ ТО Областная больница № 21 - село Пятково |  | 19.07-31.07 |  |
| 90 | Хозяйственный блок больницы, с.Пятково, ул.Пионерская |  | 19.07-31.07 |  |
| 91 | Лыжная база, с.Пятково |  | 19.07-31.07 |  |
| 92 | ДК, с.Пятково |  | 19.07-31.07 |  |
| 93 | Администрация, с.Упорово |  |  | 26.07-11.08 |
| 94 | Гараж администрации района, с.Упорово, ул.Проспект Победы |  |  | 26.07-11.08 |
| 95 | Гараж администрации, с.Упорово, ул.Володарского |  |  | 26.07-11.08 |
| 96 | Отделение по упоровскому району управления федерального казначейства по тюменской области |  |  | 26.07-11.08 |
| 97 | Государственное Учреждение- Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в Упоровском районе Тюменской области |  |  | 26.07-11.08 |
| 98 | Отделение полиции (дислокация с. Упорово), с.Упорово, ул.Володарского,49 |  |  | 26.07-11.08 |
| 99 | Гараж (полиции) |  |  | 26.07-11.08 |
| 100 | Автономное учреждение Упоровского муниципального района "Комплексный центр социального обслуживания населения" |  |  | 26.07-11.08 |
| 101 | Прокуратура упоровского района тюменской области, с.упорово, ул.Володарского, 48 |  |  | 26.07-11.08 |
| 102 г | Гараж прокуратуры |  |  | 26.07-11.08 |
| 103 | Пожарная часть № 143 ФГКУ "25 ОФПС по Тюменской области" |  |  | 26.07-11.08 |
| 104 | РДК, с.Упорово |  |  | 26.07-11.08 |
| 105 | Книгохранилище, с.Упорово |  |  | 26.07-11.08 |
| 106Га | Гараж РДК, с.Упорово |  |  | 26.07-11.08 |
| 107 | Школа искусств, с.Упорово |  |  | 26.07-11.08 |
| 108 | Федеральное казённое учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний» |  |  | 26.07-11.08 |
| 109 | ООО «элемент-Трейд» ТС Монетка |  |  | 26.07-11.08 |
| 110 | ДЮСШ Упорово | 14.06-30.06 |  |  |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»

Упоровского муниципального района

_____________________________________________________________________________________________

Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62

Р/с 40702810167060000680  К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке ОАО «Сбербанка России»

г. Тюмень КПП 720701001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Перечень выполнения работ на 2025 год:

| Объект | Марка оборудования | Серийный № | Год выпуска | Срок эксплуатации | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 8 д. Черная ул. Молодежная д. 13 | «Котел» КЕБЕР КС-Г31,5 | 37 | 2010 г. | 15(2025) (Замена) | 99200р. |
| № 8 д. Черная ул. Молодежная д. 13 | «Котел» КЕБЕР КС-Г 31,5 | 14 | 2010 г. | 15(2025) (Замена) | 99200р. |
| № 24 с. Скородум ул. Молодежная д. 2Б | «Котел» КСВ-0,5 | 05253 | 2010 г. | 15(2025) (Замена) | 900080р. |
| с. Коркино ул. Мира 4. | Труба дымоходная | № 37 | - | (Замена) | 802820р. |
| С. Масали пер. Новый д. 9а (школа) | Электропроводка, частичная замена кирпичной кладки котельной | № 10 | - | (замена) (ремонт) | 382000р. 381000р. |
| № 1-39 | Оборудование котельных противопожарной сигнализацией | - | - | (установка) | 2000000р. |
| Пос. Октябрьский | ЗСО Водозабор | - | - | (Установка) |  |
| ул. Крупской д. 76 (гараж) | Замена отопления | № 6 | - | (Замена) | 475000р. |
| Котельные № 3,5-7, 9-11,13-16,18,19,21-28,31,34-37. | Ремонт заземляющих устройств (контуров) | - | - | - | 410000р. |
| с. Упорово ул. Каратаева 18а (жилой сектор) | Косметический ремонт здания | №7 | - | - | 70000р. |
| с. Бызово ул. Центральная 8а (жилой сектор) | Косметической ремонт здания | №13 | - | - | 70000р. |
| С. Упорово ул. Крупской 1Б | Котел «КСВ-0,5» № 05312. Перевооружение котельной (смена котла) | №2 | 2017 г.в. | замена | 900080р. + 230000р. |
| С. Упорово ул. Крупской 1Б | Замена окна и двери в котельной | №2 |  | замена | 47087р. |
| С. Упорово по району | пусконаладочные | Котельные по списку | Раз в 3 года. | наладка | 441050р. |
| С. Масали пер. Новый д. 9а (школа) | Подача заявки и устройство ввода кабеля на станцию водоочистки | - | - | - | 100000р. |
| Котельная №2 | Замена ГРПШ | - | - | - | - |
| Котельная №1,2,17. | Тепловые нагрузки теплотрасс | - | - | - | - |

«СОГЛАСОВАНО»                                                                         «УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер МУП «РКХ-2»                                                  Директор   МУП «РКХ-2»

_________Д.Д. Лоншаков                                                                _______А.Ю. Бондаренко

«10»    Апреля   2025года.                                                               «10»  Апреля   2025года

ГРАФИК

гидравлических испытаний и промывок

систем теплопотребления жилищного фонда

| № п/п | Наименование организации | Месяц |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | июль | август |
| 1 | Ул. Володарского, 38 |  |  |
| 2 | Ул. Володарского, 25 |  |  |
| 3 | Ул. Володарского, 44 |  |  |
| 4 | Ул. Володарского, 46 |  |  |
| 5 | Ул. Володарского, 38а |  |  |
| 6 | Ул. Володарского, 40а |  |  |
| 7 | Ул. Дзержинского, 13 |  |  |
| 8 | Ул. Каратаева, 2-а |  |  |
| 9 | Ул. Каратаева, 29 |  |  |
| 10 | Ул. Крупская, 2-в |  |  |
| 11 | Ул. Крупская, 34 |  |  |
| 12 | Ул. Молодежная, 15 |  |  |
| 13 | пр. Победы, 1 |  |  |
| 14 | пр.Победы, 2 |  |  |
| 15 | пр. Победы, 3 |  |  |
| 16 | пр. Победы, 4 |  |  |
| 17 | пр. Победы, 5 |  |  |
| 18 | Ул. Полевая, 6 |  |  |
| 19 | Ул. Полевая, 2-а |  |  |
| 20 | Ул. Рабочая, 18 |  |  |
| 21 | Ул. Сибирская, 1 |  |  |
| 22 | Ул. Сибирская, 2 |  |  |
| 23 | Ул. Сибирская, 4 |  |  |
| 24 | Ул. Сибирская, 6 |  |  |
| 25 | Ул. Сибирская, 8 |  |  |
| 26 | Ул. Янтимирова, 41 |  |  |
| 27 | Ул. Янтимирова, 54 |  |  |
| 28 | Ул. Янтимирова, 56-а |  |  |
| 29 | с.Бызово, ул. Центральная, 8 |  |  |
| 30 | с. Суерка ул. 30 лет победы д. 9а |  |  |
| 31 | ул. Сибирская д. 1б |  |  |
| 32 | ул. Сибирская д. 1Г |  |  |

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2     _____________        С.М. Лещуков

УТВЕРЖДАЮ:

Директор  МУП «РКХ-2»

___________ А.Ю. Бондаренко

«10» Января 2025.

ГРАФИК

гидравлических испытаний и промывки

трубопроводов тепловых сетей МУП «РКХ-2».

| № п/п | Наименование организации | Месяц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | май | июнь | июль |
|  | Котельная № 1 с. Упорово ул. Б-Янтимирова 43 (ЦК) |  |  |  |
|  | Котельная № 2 с. Упорово ул. Крупской 1 б (жилой сектор) |  |  |  |
|  | Котельная № 3 с. Упорово ул. Володарского 48 (прокуратура) |  |  |  |
|  | Котельная № 4 с. Упорово ул. Рабочая 18 (жилой сектор) |  |  |  |
|  | Котельная № 5 с. Упорово ул. Молодежная 15а (жилой сектор) |  |  |  |
|  | Котельная № 6 с. Упорово ул. Крупской 76 (гараж) |  |  |  |
|  | Котельная № 7 с. Упорово ул. Каратаева 18а (жилой сектор) |  | _______ |  |
|  | Котоельная №8 д.Черная ул.Молодежная 13 (администрация) |  | _______ |  |
|  | Котельная № 9 п. Емуртлинский ул. Нохрина (ДК, спортивный зал) |  | _______ |  |
|  | Котельная № 10 с. Масали пер. Новый 9 а (школа) |  | _______ |  |
|  | Котельная № 11 с. Н-Манай ул. Н-Манайская 61 а (детский сад) |  | _______ |  |
|  | Котельная № 12 с. Суерка ул. 60 лет Октября 6 а (детский сад) |  | _______ |  |
|  | Котельная №13 с. Бызово ул. Центральная 6а (жилой сектор) |  | _______ |  |
|  | Котельная № 14 с. Бызово ул. Советская 26 (администрация) |  |  |  |
|  | Котельная №15 с. Масали ул. Центральная 6а (спортивный зал) |  |  |  |
|  | Котельная № 16 с. Упорово ул. Каратаева 2 (жилой сектор) |  |  |  |
|  | Котельная №17 с. Ингалинская ул. Школьная 16 а (школа) |  |  |  |
|  | Котельная №18 с. Буньково ул. Лесная 10 (школа) |  | _______ |  |
|  | Котельная №19 с.Упорово, ул. Первомайская, 36 (143 ПЧ ОГЧС) |  |  |  |
|  | Котельная №20 с. Суерка ул. Гагарина 17/1 (школа) |  | _______ |  |
|  | Котельная №21 с.Пяткова, ул.Вишнякова, 6(ДК) |  | _______ |  |
|  | Котельная №22 д.Черная, ул.Полевая, 1а, помещение 2 (спортзал) |  |  |  |
|  | Котельная №23 с. Емуртла пер. Школьный 1(школа) |  |  |  |
|  | Котельная №24 с. Скородум ул. Молодежная 2б (школа) |  |  |  |
|  | Котельная №25 с. Нижнеманай ул. Нижнеманайская 31(школа) |  |  |  |
|  | Котельная №26 с. Пятково ул. Вишнякова 23 (школа) |  |  |  |
|  | Котельная №27 с. Пятково ул. Кооперативная 25 стр. 1 (детский сад) |  |  |  |
|  | Котельная №28с. Бызово ул. Рабочая 1 а (школа) |  |  |  |
|  | Котельная №29 с.Упорово, ул. Заводская,27, станция водоочистки |  |  |  |
|  | Котельная №30 с. Упорово, ул. Володарского 113 (больница) |  |  |  |
|  | Котельная №31 с. Тютрино, ул. Школьная 16 (школа) |  |  |  |
|  | Котельная №33, с.Емуртла, ул.Ленинградская, 35 (сиротский дом) |  |  |  |
|  | Котельная №34 с. Емуртла, ул. Ленинградская 31Б (Больница) |  | _______ |  |
|  | Котельная №35 с. Пятково, ул. Пионерская 2Б (Больница) |  |  |  |
|  | Котельная №36 с. Коркино, ул. Мира, 4 |  |  |  |
|  | Котельная №37 с. Липиха, ул. Центральная, 7 |  |  |  |
|  | Котельная №38 с.Упорова, ул.Сибирская, 1, кор.Б |  | _______ |  |
|  | Котельная №39 с.Упорова, ул.Сибирская, 1Г |  | _______ |  |

Примечание: ПТЭТЭ п.6.2.13 В процессе эксплуатации все ТС должны подвергаться испытаниям    на прочность и плотность для выявления дефектов не позже, чем через две недели после окончания отопительного сезона.